# Учреждение АО-оператора и регуляторная регистрация

Документ: проект учреждения оператора-юридического лица и план параллельной регуляторной регистрации. Цель: закрыть RED-флаги B5 (отсутствие корпоративного оператора) и B6 (отсутствие регистрации в РКН) сводного аудита от 24.05.2026. Автор концепции и единственный учредитель: Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович (свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024). Дата: 24.05.2026.

## 1. Корпоративная структура

### 1.1. Тип юридического лица

АО «ЦП РСФСР» (непубличное акционерное общество, ст. 7 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об АО»).

Обоснование выбора формы:

Соответствует ст. 5 ч. 1 259-ФЗ (требование к оператору ИС ЦФА — непубличное АО, ООО или кредитная организация).

Позволяет точечно работать с инвесторами через выпуск привилегированных акций.

Допускает участие в межведомственных проектах уровня ВЭБ.РФ / Минэк.

### 1.2. Уставный капитал и собственные средства

Внимание (правовая дифференциация по 208-ФЗ vs Указанию ЦБ 4336-У): уставный капитал (ст. 25 208-ФЗ) и собственные средства оператора ИС ЦФА (Указание ЦБ 4336-У в развитие 779-П) — разные категории. Для получения статуса оператора ИС ЦФА требуется одновременно:

Уставный капитал АО: не менее 100 000 ₽ (минимум по ст. 26 208-ФЗ для непубличного АО). На учреждении планируется ≥ 10 000 000 ₽ оплаченных обыкновенных акций.

Собственные средства (капитал) ≥ 50 000 000 ₽ (требование п. 1.2 Указания ЦБ 4336-У). Формируются за счёт оплаченного УК, эмиссионного дохода, нераспределённой прибыли и иных источников по методике ЦБ. Подтверждаются аудиторским заключением.

Структура на момент учреждения:

100% обыкновенных акций — у учредителя.

УК ≥ 10 млн ₽ + взнос в добавочный капитал/эмиссионный доход после Seed-раунда обеспечивают совокупные собственные средства ≥ 50 млн ₽ к моменту подачи заявления в реестр операторов ИС ЦФА.

На дальнейших раундах — выпуск привилегированных акций со специальными правами (защита от размывания контроля).

### 1.3. Должностные лица (соответствие 779-П)

| Должность | Требование 779-П | Срок назначения |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор | Высшее экономическое/юридическое; ≥3 лет опыта на руководящих позициях в финсекторе; квалификационное соответствие | T+1 мес. после учреждения |
| Председатель Совета директоров | Независимый; репутация подтверждена | T+2 мес. |
| Главный комплаенс-офицер (HOC) | Сертификат ICA / IRM / ACAMS или эквивалент; ≥5 лет опыта в AML/KYC | T+2 мес. |
| Главный информационный безопасник (CISO) | ФСТЭК-сертификат; ≥5 лет опыта по КИИ-1 / УЗ-1 | T+2 мес. |
| Главный юрист | Специализация по 259-ФЗ / 779-П / 152-ФЗ | T+1 мес. |
| Главный риск-офицер (CRO) | FRM / PRM или эквивалент | T+3 мес. |
| Внутренний аудитор | Член СРО аудиторов | T+3 мес. |
| Главный бухгалтер | Соответствие ст. 7 ФЗ №402-ФЗ «О бухучёте», требования ст. 11.1 86-ФЗ к должностным лицам финансовой инфраструктуры | T+1 мес. |

### 1.4. Учредительные документы

В рамках учреждения готовится пакет:

Устав АО «ЦП РСФСР» (на основе типового устава, с учётом специальных положений по 779-П).

Решение единственного учредителя о создании АО.

Договор о создании АО.

Заявление о государственной регистрации (форма Р11001) в ФНС.

Документ об оплате уставного капитала (в момент учреждения — не менее 50% УК).

Подготовка пакета — T+0…T+2 мес. с момента принятия решения о запуске.

### 1.5. Структура собственности (целевая)

| Стадия | Учредитель | Инвестор | Госкапитал | Топ-менеджмент (ESOP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | 100% | — | — | — |
| После стартового раунда 1,8 млрд ₽ ($25 млн) | 85,8% | 9,21% | — | 5,0% (ESOP) |
| После Series A (T+18 мес.) | 64% | 25% | — | 11% (ESOP + новые) |
| После Series B с госкапиталом (T+36 мес.) | 48% | 25% | 15% | 12% |

## 2. Постановка на регуляторный учёт (параллельно с учреждением)

### 2.1. Регистрация оператора персональных данных (152-ФЗ ст. 22)

Срок: уведомление в Роскомнадзор — T+0,5 мес. (до начала любой обработки ПДн пользователей в demo-приложении).

Состав уведомления:

Цели обработки ПДн.

Категории ПДн (ФИО, ИНН, СНИЛС, биометрия по 572-ФЗ, паспортные данные).

Категории субъектов ПДн.

Перечень действий (сбор, запись, систематизация, хранение, использование, передача, удаление).

Описание мер защиты (ПП РФ №1119, приказы ФСТЭК №21 / ФСБ).

Сведения о трансграничной передаче (отсутствует).

Дата начала обработки.

Срок обработки.

Статус на 24.05.2026 в demo-приложении: реальные ПДн не собираются; уведомление РКН подаётся одновременно с регистрацией АО, чтобы исключить состав ст. 13.11 КоАП.

### 2.2. Постановка на учёт в Росфинмониторинге (115-ФЗ)

Срок: T+1 мес. Назначение специального должностного лица по ПОД/ФТ; разработка ПВК (Правила внутреннего контроля); регистрация в Личном кабинете Росфинмониторинга.

### 2.3. Заявка в реестр операторов ИС ЦФА (Банк России, 779-П)

Срок: T+3…T+6 мес. после учреждения АО и формирования полного комплекта документов.

Состав заявки:

Учредительные документы АО.

Сведения о должностных лицах (по 779-П).

Правила ИС (ст. 6 259-ФЗ).

Описание DLT-инфраструктуры (с конкретным DLT-вендором: Мастерчейн / эквивалент).

Меры защиты по ГОСТ Р 57580.1 уровень 4.

Заключение ФСТЭК / ФСБ.

Заключение независимого аудита ИБ.

Документы о соответствии 779-П (бизнес-непрерывность, операционные риски 716-П, СКЗИ).

Бизнес-план оператора (на основе 04_Бизнес-план/Бизнес-план_ЦП_РСФСР.md после refactor).

Финансовая модель (на основе 03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md после refactor).

### 2.4. Категорирование как КИИ (187-ФЗ, ПП РФ №127)

Срок: T+6…T+12 мес. (после фактической эксплуатации). Подача в ФСТЭК заявки на категорирование, ожидаемая категория — 1-я (значимый объект КИИ).

### 2.5. Сертификация СКЗИ (ФСБ) и средств защиты (ФСТЭК)

Срок: T+9…T+18 мес. Получение сертификатов ФСБ на СКЗИ (КриптоПро / СигналКом / эквивалент) и ФСТЭК на средства защиты периметра.

### 2.6. Заявки в Роспатент на регистрацию программ для ЭВМ (ст. 1262 ГК)

Срок: T+1…T+3 мес. Регистрация четырёх компонентов:

Мобильное приложение (PWA + Capacitor-сборки).

Серверная часть (бэкенд).

DLT-узел оператора.

KYC-модуль.

### 2.7. Заявка на товарный знак (ст. 1477 ГК)

Срок: T+1 мес. Заявка на регистрацию словесных обозначений «ЦП РСФСР» и «RSFSR» в МКТУ 9 (ПО), 36 (финансовые услуги), 42 (научно-технические услуги).

### 2.8. Запрос Минфину (ст. 34.2 НК)

Срок: T+2 мес. Письменное обращение в Минфин для получения официальной налоговой квалификации:

мены первоначального ЦФА на инфраструктурный (ст. 39 НК vs ст. 282.2);

статуса оператора как налогового агента по ст. 226.1 / 214.11 НК;

НДС-статуса операций с ЦФА в новой редакции пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК;

статуса для упрощённой идентификации операций по ч. 1.4-2 ст. 7 115-ФЗ.

### 2.9. Заявка в Регуляторную правовой режим (258-ФЗ)

Срок: T+3 мес. Заявка в Департамент финансовых технологий Банка России на проведение пилот-light (см. 04_Бизнес-план/Wedge_pilot-light.md) в режиме экспериментального правового режима.

## 3. Сводная дорожная карта учреждения

| Месяц | Действие |
| --- | --- |
| T+0 | Принятие решения о запуске; рассылка концепции единственного учредителя |
| T+0,5 | Уведомление РКН об обработке ПДн |
| T+1 | Подача в ФНС документов на регистрацию АО; назначение генерального директора, главного юриста, главного бухгалтера |
| T+1 | Заявка на товарный знак в Роспатент |
| T+1 | Заявки в Роспатент на регистрацию программ для ЭВМ |
| T+2 | Назначение CISO, главного комплаенс-офицера, председателя СД |
| T+2 | Постановка на учёт в Росфинмониторинге; утверждение ПВК |
| T+2 | Запрос Минфину по налоговой квалификации (ст. 34.2 НК) |
| T+3 | Назначение CRO, внутреннего аудитора |
| T+3 | Заявка в экспериментальный правовой режим Банка России |
| T+3 | Подготовка комплекта документов для заявки в реестр операторов ИС ЦФА |
| T+6 | Подача заявки в реестр операторов ИС ЦФА Банка России (779-П) |
| T+9 | Старт сертификации СКЗИ / средств защиты |
| T+12 | Категорирование как КИИ (по факту эксплуатации) |
| T+18 | Получение всех профильных сертификатов |
| T+24 | Запуск pilot-light в действующем 259-ФЗ (см. wedge-документ) |

## 4. Юридические риски, закрытые этим документом

| RED-флаг аудита | Закрытие |
| --- | --- |
| B5 Корпоративный оператор-ЮЛ отсутствует | Учреждение АО с УК ≥ 50 млн ₽; план назначения должностных лиц по 779-П |
| B6 Оператор ПДн не зарегистрирован в РКН | Уведомление РКН на T+0,5 мес.; до этого реальные ПДн не собираются |
| B2 Реклама нелицензированной финуслуги в RuStore | Описание в RuStore переведено в информационно-демонстрационный регистр; добавлен дисклеймер о правовом статусе (см. 09_Мобильное_приложение/Публикация_RuStore/01_Описание_приложения.md) |
| A-юр AMBER A1 Налоги мены ЦФА | Запрос в Минфин по ст. 34.2 НК на T+2 мес. |
| A-юр AMBER A2 Статус налогового агента | В составе запроса в Минфин |
| A-юр AMBER A5 КИИ-категорирование | Подача через 6 мес. фактической эксплуатации |
| A-юр AMBER A6 Правовой режим 258-ФЗ | Заявка в Департамент финтех Банка России на T+3 мес. |

## 5. Сроки и финансирование первичной регуляторной активности

| Статья | млн ₽ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Учреждение АО (госпошлины, юр.сопровождение, нотариус) | 0,2 | T+0…T+2 мес. |
| Заявки в Роспатент (4 программы для ЭВМ + товарный знак) | 0,3 | T+1 мес. |
| Подготовка пакета для реестра 779-П | 8,0 | T+3…T+6 мес. |
| Подготовка ПВК Росфинмониторинга | 0,8 | T+1…T+2 мес. |
| Уведомление РКН | 0,1 | T+0,5 мес. |
| Юридическое сопровождение учреждения (внешний консультант 9 мес.) | 14,0 | T+0…T+9 мес. |
| Налоговое заключение Минфина (юр. компонент) | 1,2 | T+2 мес. |
| ИТОГО (первый блок регуляторных расходов) | 24,6 |  |

Эта сумма входит в стартовый раунд $25 млн (₽ 1 073 млн).

Дата подготовки: 24.05.2026. Подготовлено: в рамках исправления RED-флагов сводного аудита; единый SoT для регуляторного контура проекта.