# ЦП РСФСР — ревизия финансовой части и глубокий аудит

Дата: 7 сентября 2026. Редакция 2 — учтены решения владельца от 07.09.2026: операции с ЦФА НДС не облагаются (ЦФА отнесены к ценным бумагам); ключевая ставка Банка России 14,0%; стартовый раунд 1,8 млрд ₽. Что это: отчёт о том, что было не так с цифрами проекта, что исправлено, что осталось и почему вы узнали об этом только сейчас. Кому: владельцу проекта.

## 1. Главное в двух абзацах

Финансовая часть проекта не сходилась. Итог выручки в модели не равнялся сумме её же строк — расхождение в 2034 году составляло 37,6 млрд ₽. Ставка налога на прибыль была указана устаревшая (20% вместо действующих с 2025 года 25%). Скидка за стадию 60% при определении стоимости входа применялась дважды, из-за чего проект оценивал себя примерно вдвое дешевле, чем следует из его же расчёта. Фонд оплаты труда не выводился из численности и окладов: в одном году он соответствовал вдвое большему штату, в другом — вдвое меньшему. Совокупные капитальные вложения в бизнес-плане были указаны в десять раз меньше, чем в таблице модели. Результаты имитационного моделирования (медиана 94 млрд ₽, вероятность отрицательной стоимости 4,2%) приводились в трёх документах при том, что самого расчёта не существовало. Горизонт модели начинался с 2025 года и предполагал выпуск ЦФА на 104 млрд ₽ уже в 2026 году — этого не произошло и произойти не могло.

Всё перечисленное исправлено. Модель пересчитана заново и теперь считается программой, а не набирается в тексте: один файл допущений, один расчётный движок, документы собираются из него. Введена автоматическая самопроверка сходимости и отдельная проверка, которая ищет по всем файлам проекта показатели прежних редакций. Обе проходят. Итоговая стоимость бизнеса почти не изменилась — 63,0 млрд ₽ против прежних 63,45 — но теперь эта величина выводится из расчёта, а не заявляется. Существенно изменились три вещи: расчётная стоимость входа выросла с $100 млн до $248 млн (устранён двойной дисконт), потребность в финансировании выросла с 1,3 до 1,7 млрд ₽ (прежний раунд её не покрывал; по вашему решению раунд поднят до 1,8 млрд ₽ и теперь покрывает с запасом 99 млн ₽), и появилось честное имитационное моделирование, медиана которого — 39,2 млрд ₽, а не 94.

## 2. Что было не так — по существу

Ниже только то, что проверено построчно. Каждая строка воспроизводима: исходные данные лежат в 03_Финансовая_модель/Модель/assumptions.json, расчёт — в model.py.

| № | Дефект | Где было | Чем это грозило |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итог выручки не равен сумме строк. В 2034 году сумма шести строк давала 175 492 млн ₽, а итог был указан 137 905 млн ₽ | Финмодель, лист 2 | Первая же сверка на комплексной проверке у инвестора: складывается таблица — не сходится |
| 2 | Транзитные услуги оценщиков и страховщиков (0,8% объёма) числились выручкой платформы целиком. В пояснениях к модели прямо написано «pass-through, 85% — встречные издержки», но в расчёт это не переносилось. В 2034 году строка давала 51 240 млн ₽ — больше трети всей выручки, при том что встречные издержки в расходы не попадали | Финмодель, листы 1–3 | Завышение выручки и маржи; в терминах отчётности — выручка агента показана как выручка принципала |
| 3 | Ставка налога на прибыль 20% | Финмодель, бизнес-план, отчёт об оценке, DD, RFP | Ставка 25% действует с 01.01.2025 (176-ФЗ от 12.07.2024). Устаревшая ставка в оценке — это не мелочь, а сигнал о качестве работы |
| 4 | Скидка за стадию 60% применена дважды: сначала внутри доходного подхода (63,45 × 0,40 = 25,4 млрд ₽ → $355 млн), затем ещё раз поверх свёртки методов (249 × 0,40 ≈ $100 млн) | Отчёт об оценке § 9.6 и § 10, международная оценка | Проект занижал собственную стоимость входа примерно вдвое. Это единственная находка в вашу пользу |
| 5 | Фонд оплаты труда не выводился из численности и окладов. Строка 2029 года соответствовала примерно 510 работникам при заявленных 240; строка 2026 года — примерно 56 при заявленных 120. При этом весь операционный бюджет второго года (820 млн ₽) не покрывал даже фонд оплаты труда заявленных 120 человек (695 млн ₽) | Финмодель, лист 1 | Расходы второго и третьего годов занижены; план найма и бюджет не связаны |
| 6 | Совокупные капитальные вложения за 10 лет: 1 300 млн ₽ в бизнес-плане против 13 570 млн ₽ в таблице модели | Бизнес-план § 1 | Ошибка ровно в десять раз в цифре, которую инвестор смотрит первой |
| 7 | Ряд денежных потоков в отчёте об оценке не выводился из отчёта о прибылях и убытках: игнорировал прирост оборотного капитала и содержал необъяснённые остатки (в 2028 году +0,34 млрд ₽ ниоткуда) | Отчёт об оценке § 9.2–9.3, расчётная таблица | Оценка построена на ряде, который нельзя воспроизвести из отчётности |
| 8 | Результаты имитационного моделирования приводились, но не рассчитывались. Медиана 94 млрд ₽, интервал P10–P90 42–168, вероятность отрицательной стоимости 4,2% — в отчёте об оценке, международной оценке и финмодели. Функции расчёта в коде не было; в двух документах эти же величины отличались (медиана 91 против 94) | Три документа + виджет сайта | Приведение результата несуществующего расчёта — самое опасное из всего списка |
| 9 | Ранжирование факторов по влиянию на стоимость («торнадо») не рассчитывалось. Первым фактором указывался «срок принятия нормативных актов» с влиянием ±54 млрд ₽ | Отчёт об оценке § 13.5, презентация | Величина не выводится ни из чего |
| 10 | Срок окупаемости 2,8 года при кумулятивном потоке, пересекающем ноль на четвёртый год | Все документы | Прежний аудит уже указывал, что правильная величина 3,24 года. Исправлено не было |
| 11 | Ставка дисконтирования выведена по-разному в двух документах одного проекта: 2,5% + 3,0% против 1,5% + 2,5%, премия за рыночный риск 8,13% против 9%, и отдельная фраза «в базовом сценарии используется 30%» — при итоге 29,5% везде | Финмодель и записка к ней | Проверяющий пересчитает и не получит заявленную ставку |
| 12 | Терминальная стоимость считалась тремя несовместимыми способами одновременно: модель Гордона с g=2% в финмодели, трёхстадийная модель в расчётной таблице, g=4% в бизнес-плане | Три документа | Разные результаты для одной величины |
| 13 | Горизонт начинался с 2025 года; первый выпуск ЦФА планировался на 2026 год объёмом 104 млрд ₽ | Все документы | На дату ревизии нет ни лицензии оператора информационной системы, ни нормативной базы, ни выпусков. Модель описывала прошлое, которого не было |
| 14 | Ожидаемое значение по сценариям посчитано неверно: 60,1 млрд ₽ при взвешенной сумме 63,7 | Свод показателей, расчётная таблица | Арифметика в одну строку |
| 15 | Виджет на сайте был приведён к документам подгоночным коэффициентом. В коде: realizationFactor: 0,78 с комментарием «приводит выручку Y10 ~175 → ~138 и NPV к канону ~63» | _shared/finmodel.js | Расхождение не устранено, а замаскировано множителем |
| 16 | Одна и та же таблица чувствительности содержала курс 71,55 дважды с разными результатами (7,15 и 8,90 млрд ₽); вторая строка соответствовала курсу 89,0 | Отчёт об оценке § 13.3 | Прямая внутренняя нестыковка |
| 17 | Разные скидки за одну и ту же стадию в одном отчёте: 60% в доходном подходе и 81,6% в сравнительном | Отчёт об оценке § 9.7 и § 14.1 | Не объяснено; требует либо обоснования, либо унификации |
| 18 | Остаток машинной правки в тексте: «Reasoned Value поднята с $ 70–140 млн до $ 70–140 млн» | Экспертное заключение § 223 | Фраза бессмысленна; такие следы читаются как небрежность |
| 19 | Три разные величины потребности в промежуточном финансировании для одного и того же разрыва: 200 / 450 / 750 млн ₽ | Три документа | Найдено ещё прежним аудитом; не исправлено |
| 20 | Показатели на сайте не совпадали с документами и между собой: на главной странице «post-money $95M, IRR 62%, NPV 63,4», в словаре переводов той же страницы — «NPV 51,2», в отчёте об оценке — post-money $115M | Главная страница, словари переводов, презентации | Партнёр видит одну цифру на сайте и другую в присланном документе |

## 3. Что сделано

### 3.1. Модель пересобрана как программа

Создан каталог 03_Финансовая_модель/Модель:

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| assumptions.json | все входные величины проекта в одном месте |
| model.py | расчётный движок: рынок, выручка, расходы, налоги, потоки, дисконтирование, терминальная стоимость, сценарии, чувствительность, имитация, показатели для инвестора, свёртка подходов к оценке |
| собрать_документ.py | собирает документ «Финансовая модель» целиком из движка |
| собрать_SoT.py | собирает свод единых показателей |
| собрать_расчётную_таблицу.py | собирает расчётную таблицу к отчёту об оценке |
| Выгрузка/*.csv | машинная выгрузка всех таблиц |
| Выгрузка/показатели.json | итоговые показатели для сверки |

Правка цифр вручную в документах теперь невозможна: документы собираются из движка и при следующей сборке ручная правка затирается. Это и есть защита от повторения.

### 3.2. Что изменилось в самом расчёте

| Что | Как было | Как стало |
| --- | --- | --- |
| Итог выручки | не равен сумме строк | равен по построению; проверяется автоматически |
| Оценка и страхование | 0,80% объёма в выручку целиком | 0,12% (собственная маржа); валовые сборы раскрыты отдельной справочной строкой |
| Налог на прибыль | 20% | 25%, с переносом убытков прошлых лет (предел 50% базы) |
| Фонд оплаты труда | не выводился | численность × оклад × 12 × 1,30 |
| Прочие расходы | подобранная кривая | база 502 млн ₽ с индексацией 4% + 22% выручки |
| Горизонт | 2025–2034 | 2027–2036; первый выпуск — 2028 год |
| Терминальная стоимость | три способа сразу | один: Гордон на нормализованном потоке, g = 4% |
| Скидка за стадию | применялась дважды | один раз и только к подходам, которые её ещё не содержат |
| Имитационное моделирование | приводилось, но не считалось | 2 000 итераций, генератор с фиксированным зерном, результат воспроизводим |
| Ранжирование факторов | заявлялось | рассчитывается движком |
| Виджет сайта | подгонялся коэффициентом 0,78 | точный перенос движка; расхождений с документами нет |

### 3.3. Итоговые показатели (базовый сценарий)

| Показатель | Прежняя редакция | Новая редакция |
| --- | --- | --- |
| Стоимость бизнеса | 63,45 млрд ₽ | 62,97 млрд ₽ |
| в том числе дисконтированные потоки | 43,0 | 38,99 |
| в том числе терминальная стоимость | 20,5 | 23,98 (доля 38%) |
| Выручка год 5 | 37,5 млрд ₽ (2029) | 39,0 млрд ₽ (2031) |
| Выручка год 10 | 137,9 млрд ₽ (2034) | 142,6 млрд ₽ (2036) |
| EBITDA год 10 | 103,1 / 133,6 (в разных документах) | 107,1 млрд ₽, маржа 75,1% |
| Внутренняя норма доходности проекта | 62% | 182% — с прямой оговоркой (см. ниже) |
| Окупаемость | 2,8 года | 2,73 года простая, 3,05 дисконтированная |
| Пиковая потребность в финансировании | 1,3 млрд ₽ (бизнес-план) / 2,09 (финмодель) | 1,70 млрд ₽, конец 2028 года |
| Стартовый раунд | 1,073 млрд ₽ ($15 млн) | 1,8 млрд ₽ ($25 млн) — ваше решение |
| Ключевая ставка Банка России | 14,5% (24.04.2026) | 14,0% (07.09.2026) |
| Капитальные вложения за горизонт | 1,3 млрд ₽ (бизнес-план) | 13,57 млрд ₽ |
| Стоимость входа (pre-money) | $100 млн / 7,15 млрд ₽ | $248 млн / 17,74 млрд ₽ |
| Доля инвестора | 13,04% | 9,21% (раунд $25 млн при pre-money $248 млн) |
| Медиана имитации | 94 млрд ₽ (не считалась) | 39,2 млрд ₽ |

Об оценках, которым нельзя доверять как достоинствам проекта.

Внутренняя норма доходности 182%. Это не преимущество, а признак неполноты модели: в ней нет требований к собственным средствам оператора информационной системы, нет резервов, нет отдельной статьи на привлечение клиентов. Вложения малы (пик 1,7 млрд ₽), а зрелые потоки — десятки миллиардов, отсюда и величина. В переговорах опираться следует на стоимость бизнеса и на расчёт для инвестора, а показатель приводить только с оговоркой. В документах эта оговорка теперь стоит рядом с цифрой.

Показатели инвестора. При раунде 1,8 млрд ₽ и стоимости входа $248 млн доля составляет 9,21%; при выходе в 2033 году поступления 33,1 млрд ₽, кратность возврата 18,4×, внутренняя норма доходности инвестора 51,6% — при условии полного выполнения плана.

Стоимость входа $248 млн. Разброс между подходами двенадцатикратный: затратный даёт $20 млн, Беркус — $35 млн, доходный — $352 млн. 65% веса приходится на подходы, оценивающие уже работающий бизнес. Расчётные $248 млн — верхняя граница обоснуемого, а не рыночная цена: сделок по проекту не совершалось. Решение о переговорной цене — ваше; расчёт лишь показывает, что прежние $100 млн были результатом арифметической ошибки, а не осторожности.

### 3.4. Что исправлено в документах

Приведены к пересчитанной модели и пересобраны во всех форматах:

финансовая модель и записка к допущениям;

бизнес-план и документ о пилотном режиме;

отчёт об оценке (редакция 2) с расчётной таблицей и презентацией;

международная оценка, отчёт о комплексной проверке, экспертное заключение;

свод единых показателей;

главная страница, обе презентации, короткая презентация, буклет, словари переводов (русский, английский, французский, арабский);

интерактивный виджет финмодели.

Всего изменено 116 файлов, добавлено 7. Все документы пересобраны в HTML, PDF и Word.

Переводы. Числа в английской, французской и арабской версиях обновлены, но окружающий текст ещё описывает прежнюю методику. В каждый переведённый финансовый документ добавлена пометка: перевод следует русскому оригиналу, финансовая часть пересчитана 07.09.2026, при расхождении приоритет за русской версией. Полная переработка переводов — отдельная работа.

### 3.5. Что теперь проверяется автоматически

| Проверка | Чем | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сходимость модели: итог выручки = сумма строк, EBITDA = выручка − расходы, поток = EBITDA − налог − прирост оборотного капитала − капитальные вложения, стоимость = потоки + терминальная стоимость | model.py, встроенная самопроверка | расхождений нет |
| Отсутствие в документах показателей прежних редакций (20 шаблонов) | _tools/проверка_цифр.py | не найдено |
| Инварианты проекта: следы машинной правки, следы ИИ, обезличивание, показатели свода, работоспособность движка | _tools/ci_invariants.ps1 (обновлён) | 34 из 36, 2 предупреждения |
| Целостность внутренних ссылок сайта | сверка 8 307 ссылок | битых нет |

## 4. Глубокий аудит: что ещё найдено

### 4.1. Не устранено намеренно — требует вашего решения

| № | Находка | Почему не тронуто |
| --- | --- | --- |
| 1 | Траектория доли рынка ничем не подтверждена. 18% залоговой ёмкости к десятому году — допущение автора. Ни пилота, ни договоров, ни сопоставимого проекта. Вся оценка — арифметика от этой строки | Это ваше содержательное допущение, а не ошибка расчёта. Оно теперь прямо помечено в модели как главный источник неопределённости |
| 2 | ~~Раунд не покрывает потребность~~ — закрыто вашим решением 07.09.2026: раунд 1,8 млрд ₽ против пика 1,70 млрд ₽, запас 99 млн ₽. Запас невелик: при задержке запуска на год потребность вырастает до 3,44 млрд ₽ | закрыто |
| 3 | Стоимость входа $248 млн при подходах ранней стадии, дающих $20–35 млн | Цена — ваше решение. Расчёт и оговорка приведены |
| 4 | Скидка за стадию в сравнительном подходе 81,6% против 60% в доходном | Требует либо обоснования, либо унификации — это методологическое решение оценщика |
| 5 | Макроэкономический блок обновлён частично. Ключевая ставка приведена к 14,0% по вашему указанию от 07.09.2026. Доходность 10-летних ОФЗ (14,73%) и курс (71,55) остались на май 2026 | Ставка дисконтирования строится на доходности ОФЗ, а не на ключевой ставке, поэтому она не изменилась. Перед переговорами обновить ОФЗ и курс |

### 4.2. Правовое и налоговое

| Находка | Состояние |
| --- | --- |
| Ставка налога на прибыль приведена к действующей 25% | исправлено |
| Операции с ЦФА НДС не облагаются: активы отнесены к ценным бумагам, реализация ценных бумаг освобождена от НДС (пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ) | закрыто решением владельца 07.09.2026; в документах приведено это основание |
| Льгота по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-организаций и пониженные страховые взносы в базовый сценарий не заложены | правильно: это потенциал, а не допущение |
| Требования к собственным средствам оператора информационной системы по 259-ФЗ в модели не учтены | не смоделировано, требует проверки |
| Перенос убытков прошлых лет учтён с пределом 50% налоговой базы (ст. 283 НК РФ) | добавлено |

### 4.3. Техническое состояние

| Находка | Состояние |
| --- | --- |
| Инструмент пересборки HTML, описанный в BUILD_PIPELINE.md, опирается на pandoc — pandoc в системе не установлен, то есть конвейер, объявленный прежним аудитом «структурно устраняющим рассинхрон», не работал | заменён на _tools/build_docs.py (HTML), build_pdf.py (PDF через headless Chrome), build_docx.py (Word); работают, все документы пересобраны |
| CI-инспектор проверял устаревшие инварианты (NPV 63,4, окупаемость 2,8, доля 13,04%) — то есть охранял именно те цифры, которые оказались неверными | переписан под новый свод; добавлены проверки движка и поиска устаревших показателей |
| CI-инспектор требовал наличия фамилий должностных лиц, тогда как в июле 2026 года по вашему решению проводилось обезличивание | проверка развёрнута: теперь она требует их отсутствия |
| Клиентский гейт gate.js — не защита: содержимое страницы отдаётся браузеру и скрывается стилем | известно, отложено вашим решением |
| В интерфейсе демонстрационного стенда прописан пароль demo1234 | демонстрационный, но перед любым реальным развёртыванием убрать |
| Битых внутренних ссылок на сайте нет (проверено 8 307) | в порядке |
| Файлы _не_публиковать/ содержат фамилии должностных лиц и проекты писем | папка исключена из публикации; проверено, что в публикуемой части их нет |

### 4.4. Соблюдение ваших правил ведения проектов

| Правило | Состояние |
| --- | --- |
| Изоляция проектов | было нарушение: журнал сессии от 24.05.2026 перечислял пять смежных проектов поимённо. Упоминания убраны, содержание журнала сохранено |
| Единство проекта | нарушений не найдено: всё в D:\DPFSD.RU; смежные папки D:\RSFSR-App, D:\RSFSR-Digital, D:\RSFSR-Platform — исторические комплекты, помечены картами проектов |
| Отсутствие следов ИИ в клиентских документах | проверено, следов нет |
| Документы в PDF и Word | выполнено для всех пересобранных документов |
| Ничего не удалено | устаревшие файлы перенесены в _рабочее/, оригиналы документов — в _рабочее/backup_2026-09-07_ревизия_финмодели/ |

### 4.5. Отдельно: слайды отчёта об оценке в PowerPoint

Файл Презентация_ЦПФСР_2026-05-26.pptx (10 МБ) содержит прежние показатели. Пересобрать его программно нельзя — там вставленные изображения и оформление. Файл перенесён в _рабочее/устаревшее_2026-09-07/ с запиской, чтобы он не ушёл партнёру по ошибке. Актуальные слайды доступны в HTML и PDF — они пересчитаны, включая диаграммы.

## 5. Что осталось сделать

По убыванию важности.

| № | Что | Почему это важно | Кто |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить спрос. Ни одного подтверждения, что собственники готовы закладывать имущество на предлагаемых условиях | Вся оценка — производная от траектории доли рынка. Пока спрос не проверен, любые переговоры о деньгах ведутся вслепую | владелец |
| 2 | Обновить доходность ОФЗ и курс на дату переговоров | Ключевая ставка обновлена (14,0%), но ставка дисконтирования строится на доходности 10-летних ОФЗ — она осталась на 21.05.2026 | владелец / помощник |
| 3 | Решить по стоимости входа: оставить расчётные $248 млн, взять диапазон от подходов ранней стадии, или зафиксировать промежуточную величину | Сейчас в документах стоит расчётная величина с оговоркой | владелец |
| 4 | Смоделировать требования к собственным средствам оператора по 259-ФЗ и нормативным актам Банка России | Пропущенная статья потребности в капитале | помощник, после уточнения требований |
| 7 | Переработать переводы (английский, французский, арабский) под новую методику | Сейчас числа верные, текст описывает прежнюю методику; стоит пометка | помощник |
| 8 | Пересобрать слайды отчёта об оценке в PowerPoint | Файл выведен из обращения, есть PDF | вручную |
| 9 | Поднять серверный барьер вместо клиентского гейта | Отложено вашим решением | владелец решает срок |
| 10 | Добавить квартальную модель на первые 24 месяца | Замечание экспертизы; для переговоров о траншах | помощник |

## 6. Почему прежние аудиты этого не показали и почему вы узнали только сейчас

Вопрос справедливый, и ответ неприятный.

### 6.1. Часть находок прежние аудиты видели

Проверка от 24 мая 2026 года (частный отчёт «C · Финансовый аудит», раздел «Новые RED/AMBER») прямо написала:

внутренняя норма доходности 62% не воспроизводима; на потоках проекта получается 161%, для инвестора при выходе на седьмой год — 28,6%;

окупаемость проекта — 3,24 года, а не 2,8;

имитационное моделирование не реализовано в коде, привести его результаты нельзя;

терминальная стоимость посчитана с ошибкой примерно втрое;

потребность в промежуточном финансировании имеет три разные величины в трёх документах;

клиентские документы и сайт не синхронизированы со сводом показателей;

отдельно зафиксирован след машинной правки: «реалистичные 74,8% вместо нереалистичных 74,8%».

То есть примерно половина сегодняшних находок была известна ещё в мае.

### 6.2. Почему они не были устранены

Исправляли текст, а не расчёт. После аудита правки вносились подстановкой строк в документы. Отсюда и следы вроде «вместо нереалистичных 74,8%», и «поднята с $70–140 млн до $70–140 млн». Сам расчёт при этом не пересобирался.

Расхождение закрыли множителем. Разбор от 10 июня 2026 года честно установил: «документированные таблицы содержали арифметические ошибки (итог выручки ≠ сумма строк; терминальная стоимость занижена втрое)». Но вместо пересчёта было принято решение зафиксировать «консервативную стойку» и подогнать интерактивный виджет коэффициентом realizationFactor = 0,78. Ошибка была задокументирована и оставлена.

Каждый следующий аудит проверял предыдущие заявления, а не цифры. Последний круг (пост-Горизонт-III) поставил проекту 9,22 из 10 и объявил все двенадцать критических замечаний закрытыми, финансовый контур — 8,2 из 10. Сегодняшняя проверка показывает, что на тот момент модель по-прежнему не сходилась. Балл ставился за наличие исправлений в журнале, а не за пересчёт.

Средства контроля охраняли неверные цифры. CI-инспектор был настроен требовать наличия в документах именно тех величин, которые оказались ошибочными (63,4 / 62% / 2,8 / 13,04%). Он честно докладывал «все инварианты в порядке». А конвейер пересборки HTML, объявленный «структурно устраняющим рассинхрон», опирался на pandoc, которого в системе нет — то есть не работал ни разу.

Не было единого расчётного источника. Числа хранились раздельно в десяти документах, расчётной таблице, словарях переводов на четырёх языках и в коде виджета. При таком устройстве рассинхрон не вопрос дисциплины, а вопрос времени.

### 6.3. Чего прежние аудиты не увидели вовсе

Ставку налога на прибыль 20% вместо действующих 25% — это не арифметика, а факт законодательства, и его никто не сверил.

Двойное применение скидки за стадию — находка в вашу пользу, и именно поэтому её никто не искал.

Несводимость фонда оплаты труда с численностью.

Капитальные вложения 1,3 млрд ₽ против 13,57 млрд ₽ в бизнес-плане.

Устаревание базового года: модель, построенная от 2025 года, к сентябрю 2026 описывала прошлое, которого не было.

### 6.4. Почему это не дошло до вас

Отчёты аудитов — внутренние технические документы на десятки страниц с баллами по контурам. Они лежали в 14_Аудит и не превращались в короткий список «что именно неверно в цифрах, которые вы показываете партнёрам». До вас доходил журнал рефактора со словом «закрыто».

Прямо: это не ваш недосмотр. Работа была выполнена не до конца, а отчёт о ней был оптимистичнее факта. Именно поэтому в этой ревизии сделан не разбор, а пересчёт, и поставлены две автоматические проверки, которые нельзя пройти «декларативно».

## 7. Что изменено в порядке работы, чтобы это не повторилось

Один источник цифр. Все величины — в assumptions.json. Документы собираются из движка; ручная правка цифр в тексте затирается при следующей сборке.

Самопроверка сходимости встроена в движок: если итог не равен сумме строк, сборка документов не выполняется.

Поиск устаревших показателей по всем файлам проекта — отдельный сценарий, возвращает ошибку при находке.

CI-инспектор запускает движок и поиск устаревших величин; пройти его декларативно нельзя.

Рабочий конвейер сборки вместо неработающего: HTML, PDF и Word собираются на установленных в системе средствах.

Оговорки рядом с цифрами. Показатели, которые нельзя приводить без пояснения (внутренняя норма доходности 182%, стоимость входа при двенадцатикратном разбросе подходов, медиана имитации ниже базового сценария), сопровождаются оговоркой в самих документах, а не только в этом отчёте.

## 8. Как проверить сказанное

| Что | Команда |
| --- | --- |
| Пересчитать модель и увидеть самопроверку | python "03_Финансовая_модель\Модель\model.py" |
| Пересобрать документ финмодели из движка | python "03_Финансовая_модель\Модель\собрать_документ.py" |
| Проверить, что устаревших цифр в проекте нет | python "_tools\проверка_цифр.py" |
| Прогнать все инварианты | powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "_tools\ci_invariants.ps1" |
| Пересобрать HTML / PDF / Word | python "_tools\build_docs.py" · build_pdf.py · build_docx.py |

Оригиналы документов до правки — _рабочее/backup_2026-09-07_ревизия_финмодели/. Ничего не удалено.

## 9. Решения владельца, учтённые в этой редакции

| Решение | Как учтено |
| --- | --- |
| НДС по операциям с ЦФА нет — активы отнесены к ценным бумагам | Оговорка «требует подтверждения» снята. В финмодели, записке о допущениях, бизнес-плане и отчёте об оценке приведено основание: пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ, освобождение реализации ценных бумаг. Числа не изменились — НДС и раньше в модель не закладывался |
| Ключевая ставка Банка России 14,0% | Приведена во всех документах и в наборе допущений, дата — 07.09.2026. На ставку дисконтирования не влияет: она строится на доходности 10-летних ОФЗ, а ключевая ставка используется только как проверочный ориентир |
| Стартовый раунд 1,8 млрд ₽ | Поставлен в наборе допущений; доля инвестора пересчитана программно: $25 млн при стоимости входа $248 млн даёт 9,21%, post-money $273 млн (19,54 млрд ₽). Показатели инвестора: поступления 33,1 млрд ₽, кратность 18,4×, доходность 51,6%. Раунд покрывает расчётную потребность 1,70 млрд ₽ с запасом 99 млн ₽ |

Отчёт составлен 7 сентября 2026 года по итогам ревизии финансовой части и глубокой проверки проекта ЦП РСФСР. Редакция 2 — с учётом решений владельца от 07.09.2026.