# Дорожная карта разработки ЦП РСФСР

Документ детализирует план реализации платформы в соответствии с концепцией автора (срок — от 18 месяцев) и в логике трёх фаз: подготовка → пилот → тиражирование.

## 1. Принципы планирования

- Концепция автора закрепляет срок реализации платформы-оператора от 18 месяцев.

- Технологическая разработка ведётся параллельно с подготовкой пакета нормативных актов (см. Юридический фундамент).

- Принцип Minimum Viable Product (MVP): первая работоспособная версия с базовым жизненным циклом ЦФА запускается через 12 месяцев от старта.

- Технологические релизы — по модели CI/CD с регулярным выпуском (двухнедельные итерации в активной разработке).

## 2. Фаза 1. Подготовка (2025–2026)

### Q1 2025–Q2 2025 (мес. 1–6) — Архитектура и фундамент

| Milestone | Описание |
| --- | --- |
| M1.1 | Согласование концепции с Банком России. Формирование межведомственной рабочей группы. |
| M1.2 | Подготовка проектов ФЗ (поправки в 86-ФЗ и 259-ФЗ); согласование с Минфином и Минцифры. |
| M1.3 | Создание оператора-юридического лица (АО / ООО), уставный капитал. |
| M1.4 | Утверждение технологического стека и выбор DLT-вендора. |
| M1.5 | Подбор пула партнёров (оценочные и страховые организации). |
| M1.6 | Установка инфраструктуры в первом ЦОД (Astra Linux, K8s, СУБД). |
| M1.7 | Разработка детального ТЗ (по ГОСТ 34.602). |

### Q3 2025–Q4 2025 (мес. 7–12) — MVP-разработка

| Milestone | Описание |
| --- | --- |
| M2.1 | Разработка core-сервисов: KYC, личный кабинет, оценочный модуль. |
| M2.2 | Интеграции базового набора: ЕСИА, ЕГРН, СМЭВ 3. |
| M2.3 | Разработка DLT-реестра ЦФА. |
| M2.4 | Разработка модуля смарт-контрактов. |
| M2.5 | Разработка веб-портала залогодателя. |
| M2.6 | Базовая система ИБ: периметр, SIEM, EDR; первый аудит ГОСТ Р 57580.1. |
| M2.7 | Внутренний пентест и устранение замечаний. |
| M2.8 | Внутренние нагрузочные тесты. |
| M2.9 | Подача документов в Банк России для включения в реестр операторов (779-П). |

### Q1 2026 (мес. 13–15) — Сертификация и государственная регистрация

| Milestone | Описание |
| --- | --- |
| M3.1 | Категоризация ИС как объекта КИИ; уведомление ФСТЭК. |
| M3.2 | Подключение к ГосСОПКА. |
| M3.3 | Сертификация СЗИ ФСТЭК / ФСБ. |
| M3.4 | Включение в реестр операторов ИС Банка России. |
| M3.5 | Включение в реестр российского ПО (ПП №1236). |
| M3.6 | Внешний пентест аккредитованной лабораторией. |
| M3.7 | Аудит соответствия ГОСТ Р 57580.2. |

### Q2 2026 (мес. 16–18) — Готовность к пилоту

| Milestone | Описание |
| --- | --- |
| M4.1 | Развёртывание второго ЦОД (геораспределение). |
| M4.2 | Подготовка мобильных приложений iOS и Android (готовность к стору). |
| M4.3 | Заключение соглашений с Федеральным казначейством. |
| M4.4 | Подбор первого пула пилотных пользователей. |
| M4.5 | Утверждение целевой нацпроект-программы для пилота. |
| M4.6 | Тестовая эмиссия (sandbox-режим без реальных средств). |
| Контрольная точка: запуск платформы-оператора (18 мес.) |  |

## 3. Фаза 2. Пилотирование и основная фаза (2026–2027)

### Q3 2026–Q1 2027 (мес. 19–27)

| Milestone | Описание |
| --- | --- |
| M5.1 | Запуск пилота на ограниченном пуле залогодателей (до 1 000 физлиц + 50 юрлиц). |
| M5.2 | Первая реальная эмиссия Банка России под пул залоговых ЦФА. |
| M5.3 | Первое целевое финансирование конкретного нацпроекта через Федеральное казначейство. |
| M5.4 | Мониторинг работы и сбор замечаний. |
| M5.5 | Развёртывание третьего ЦОД. |
| M5.6 | Релиз мобильного приложения для Windows (.NET MAUI). |
| M5.7 | Расширение пула партнёров. |

### Q2 2027–Q4 2027 (мес. 28–36)

| Milestone | Описание |
| --- | --- |
| M6.1 | Снятие пилотных ограничений; промышленная эксплуатация для всех физических лиц. |
| M6.2 | Расширение на юридические лица — массовый сегмент. |
| M6.3 | Подключение государственных предприятий, НКО, фондов. |
| M6.4 | Подключение всех типов залоговых активов недвижимости. |
| M6.5 | Первая мена ЦФА (объект введён в эксплуатацию, ЦФА собственника замещён ЦФА нового объекта). |
| M6.6 | Аудит результатов первой фазы; публичный отчёт. |
| M6.7 | Подготовка к фазе 3 (тиражирование). |

## 4. Фаза 3. Тиражирование (2027+)

### 2028

| Milestone | Описание |
| --- | --- |
| M7.1 | Расширение на движимое имущество (транспортные средства, оборудование). |
| M7.2 | Интеграция с Роспатентом для ЦФА на ИС. |
| M7.3 | Интеграция с депозитариями для ЦФА на ценные бумаги. |
| M7.4 | Запуск Open API для партнёрских банков и сервисов (B2B2G). |

### 2029+

| Milestone | Описание |
| --- | --- |
| M8.1 | Межгосударственная интеграция с операторами БРИКС+ и ЕАЭС (по согласованию с Банком России). |
| M8.2 | Подключение государственных программ инфраструктурных проектов в полном объёме. |
| M8.3 | Открытие платформы для региональных программ (по решению ЦБ). |

## 5. Распределение работ по командам

| Команда | Размер | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Архитектура | 6 | Системный дизайн, ревью решений |
| Backend Core | 18 | Бизнес-сервисы платформы |
| DLT-команда | 8 | Реестр ЦФА, смарт-контракты |
| Frontend Web | 6 | Веб-портал |
| Mobile iOS | 4 | Приложение iOS |
| Mobile Android | 4 | Приложение Android |
| Mobile Windows | 3 | Приложение .NET MAUI |
| DevOps / SRE | 8 | Инфраструктура, CI/CD |
| QA | 12 | Тестирование функциональное, нагрузочное, security |
| ИБ / SOC | 10 | Безопасность, мониторинг, реагирование |
| Юридическая команда | 4 | Соответствие, договорная работа |
| Compliance / KYC | 6 | 115-ФЗ, регуляторика |
| Финансы / отчётность | 5 | Регуляторная отчётность |
| BA / Product | 6 | Бизнес-аналитика, продуктовая работа |
| Партнёрства | 4 | Работа с оценщиками, страховыми, госорганами |
| Итого | 104 | + 16 управленческих ≈ 120 человек к концу года 2 |

## 6. Критические зависимости

| Зависимость | Тип | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Принятие поправок в 86-ФЗ и 259-ФЗ | Внешняя — законодательная | Сопровождение в Госдуме и Правительстве; параллельная разработка платформы под действующее право |
| Получение лицензии Банка России (779-П) | Внешняя — регуляторная | Раннее вовлечение ЦБ в проектную работу |
| Интеграция с цифровым рублём | Внешняя — техническая | Согласование с командой ЦБ платформы цифрового рубля |
| Доступность отечественных DLT-платформ | Внешняя — технологическая | Пилот с 2 поставщиками; выбор финального вендора по результатам PoC |
| Подбор персонала с экспертизой ЦФА | Внутренняя — кадровая | Программа подготовки совместно с НИУ ВШЭ / РАНХиГС |

## 7. Контрольные KPI

| KPI | Целевое значение к концу года 1 | К концу года 2 | К концу года 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Готовность платформы (% от полного scope) | 65% | 100% | 100% (промышленная эксплуатация) |
| Количество выпущенных ЦФА | 0 (sandbox) | 1 000 | 50 000+ |
| Объём эмиссии под ЦФА, млрд ₽ | 0 | 5 | 250 |
| Партнёрская сеть (оценщики + страховые) | 5 | 25 | 100+ |
| SLA доступности | — | 99,95% | 99,99% |
| Уровень соответствия ГОСТ Р 57580.1 | 3-й | 4-й | 4-й |

## 8. Бюджетные ориентиры

| Период | Затраты | Источник |
| --- | --- | --- |
| Год 1 | 700 млн ₽ | Стартовый раунд (1,3 млрд ₽ суммарно) |
| Год 2 | 450 млн ₽ | Стартовый раунд + операционные доходы |
| Год 3 | 380 млн ₽ | Операционные доходы |

Детальная финмодель — в 03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md.