# Wedge / Pilot-light ضمن 259-FZ القائم

ملاحظة. هذه الترجمة تتبع الأصل الروسي. أُعيد احتساب القسم المالي في الأصل بتاريخ 07.09.2026 (النموذج v5)، وقد وُوئمت أرقام هذه الترجمة مع ذلك الاحتساب. وعند أي اختلاف في الصياغة يُعتد بالنسخة الروسية.

الوثيقة: مفهوم الحدّ الأدنى من المحيط القابل للحياة («wedge») لمشغّل نظام معلومات DFA، لا يتطلّب تعديلات على 86-FZ ولا على التشريعات المتعلّقة بالروبل الرقمي. الهدف: إغلاق العلامة الحمراء D5 من التدقيق الموحَّد في 24.05.2026 («نسخة wedge / pilot-light غير متوفّرة»). المنطق الاستراتيجي: عدم الدخول إلى بنك روسيا في الخطوة الأولى ببنية تستلزم حزمة من 4 قوانين اتحادية؛ الدخول عبر wedge-pilot ضمن 259-FZ القائم بفضل تحالف VEB.RF / وزارة التنمية الاقتصادية / partner bank / 779-P operator؛ وبعد 18–36 شهرًا من التشغيل الفعلي — فتح الحوار مع بنك روسيا عبر موقف موحَّد بين الإدارات. التاريخ: 24.05.2026.

## 1. ما هو wedge / pilot-light

الـ wedge هو التهيئة الدنيا للمنصة التي:

يُحافَظ فيها على عرض القيمة (إصدار DFA مستهدفة بضمان أصول، وتوجيه الإنفاق إلى مشاريع التنمية الاجتماعية).

تُزال فيها المخاطرة التنظيمية الكبرى (التخلّي عن صياغة «إصدار مستهدف من بنك روسيا»).

يُستبدَل فيها مصدر التمويل المستهدف — بدلًا من إصدار من بنك روسيا، تُستخدم القناة القائمة للتمويل المؤسسي عبر development institution / partner bank / sectoral institution.

يتحقّق فيها محيط unit-economic أساسي (إيرادات من عمولات الإصدار والخدمة).

يتكوّن فيها أداة تفاوضية للحوار اللاحق مع بنك روسيا عبر موقف موحَّد بين الإدارات.

لا يحتاج هذا النمط إلى تعديلات على 86-FZ ولا على قانون الميزانية؛ يندرج كاملًا ضمن 259-FZ + لائحة بنك روسيا 779-P القائمَين.

## 2. معطيات الـ wedge-pilot

| المعطى | القيمة |
| --- | --- |
| منطقة التجربة | جمهورية تتارستان أو منطقة تيومين (الاختيار بنتائج المفاوضات مع الحكومة الإقليمية) |
| نوع الأصول المرهونة | عقارات بلدية وحكومية (دون أفراد في المرحلة الأولى — لتقليل مخاطر المستهلك) |
| حجم تجمّع السنة الأولى | 5–10 مليار ₽ (50–100 منشأة من البلدية) |
| بنك الشريك الابتدائي | partner bank أو reserve partner bank (يُحدَّد بـ MoU) |
| شركة التأمين الابتدائية | Sogor / Ingosstrakh / SOGAZ-SK (مناقصة) |
| مصدر التمويل المستهدف | قروض البنية التحتية من VEB.RF (مصنع تمويل المشاريع) بضمانات حكومية |
| القاعدة التنظيمية | 259-FZ + 779-P + النظام القانوني التجريبي بموجب 258-FZ |
| موعد الإطلاق | الربع 3 من 2027 (T+18 شهرًا من تأسيس JSC) |

## 3. أصحاب المصلحة في الـ wedge-pilot

| صاحب المصلحة | الدور | استراتيجية الاستقطاب |
| --- | --- | --- |
| حكومة تتارستان / تيومين | الجهة الطالبة للتجربة، ومزوّد قاعدة الضمانات البلدية | MoU؛ حجّة «تخفيف الضغط على الميزانية الإقليمية» |
| VEB.RF | مصدر التمويل المؤسسي؛ يزيل تضارب التفويض مع بنك روسيا | قناة مباشرة عبر مصنع تمويل المشاريع؛ named sponsor — نائب وزير التنمية الاقتصادية |
| partner bank | بنك التسوية في التجربة؛ شريك إصدار DFA | MoU بشأن تمويل المشاريع |
| Atomyze | شراكة تقنية: مشغّل 779-P قائم — مشغِّل الصفقة وفق ترخيصه (ترخيص مشغّل نظام معلومات DFA فردي وغير قابل للنقل، sublease غير ممكن)؛ CPFSR — front-end / وكيل استقطاب وتقييم الضمانات، KYC، البنية التقنية | اتفاق ثنائي للشراكة التقنية؛ توافق DLT؛ تقاسم الوظائف والإيرادات |
| شركة التأمين | تغطية تجمّع الضمانات | مناقصة بين شركات تأمين مرخَّصة من بنك روسيا |
| وزارة التنمية الاقتصادية | حليف سياسي (المشاريع الوطنية هي KPI لديهم) | قناة الدخول الرئيسة؛ named sponsor |
| وزارة المالية | المواءمة الضريبية؛ تخفيف الضغط على سوق OFZ | استفسار وفق المادة 34.2 من قانون الضرائب؛ حجّة «القناة خارج الميزانية» |
| بنك روسيا (جهة إشراف وفق المادة 4 من 86-FZ) | النظام القانوني التجريبي، سجل مشغّلي نظام معلومات DFA | عبر الموقف الموحَّد بين الإدارات (ليس first call) |

### 3.1. خريطة الرعاة (Champion-map) (اسميًا، بنتائج التدقيق التوضيحي 24.05.2026)

| الجهة | الراعي بالاسم | الدور / المصلحة | أولوية الاتصال |
| --- | --- | --- | --- |
| وزارة التنمية الاقتصادية | المسؤول المختص، الوزير | الحليف الرئيس: KPI على المشاريع الوطنية، يهتمّ بأدوات تسريع التنفيذ | T+1…T+3 شهرًا (نقطة الدخول الأولى) |
| وزارة المالية | المسؤول المختص، نائب الوزير (الدَّين الخارجي وسياسة الدَّين) | قناة خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية — تخفيف الضغط على OFZ | T+3…T+6 أشهر |
| وزارة المالية | المسؤول المختص، نائب الوزير (السياسة الضريبية) | المواءمة الضريبية على DFA (المادة 34.2 من قانون الضرائب) | T+3…T+6 أشهر |
| مجلس الدوما | المسؤول المختص، رئيس لجنة السوق المالية | قناة NPA لطور الأفق (T+24+)؛ دعم استشاري في تفسير 259-FZ | T+6…T+12 شهرًا (للأفق) |
| VEB.RF | عبر FPF — الإدارات المتخصّصة لمشاريع البنية التحتية؛ LoI / رسالة استشارية | مصدر التمويل المستهدف (مصنع تمويل المشاريع وفق قرار الحكومة رقم 158) | T+3…T+6 أشهر |
| الحكومات الإقليمية (التجربة) | تتارستان — رستم المسؤول المختص / رستم المسؤول المختص (التحوّل الرقمي)؛ تيومين — المسؤول المختص؛ باشكورتوستان — خيار احتياطي | مزوّدو قاعدة الضمانات البلدية؛ الإرادة السياسية للتجربة | T+6…T+9 أشهر (عبر MoU) |
| بنك روسيا (لطور الأفق) | عبر الموقف الموحَّد بين الإدارات: وزارة التنمية الاقتصادية + وزارة المالية + مجلس الدوما | إدراج مؤسّسة الإصدار المستهدف في خريطة الطريق عند T+24+ | فقط بعد سجل أعمال wedge ≥ 12 شهرًا |

## 4. خطوات إطلاق الـ wedge-pilot

### المرحلة 0 — التحضيرية (T+0…T+3 أشهر)

تأسيس JSC «CPFSR» (انظر 02_Юридический_фундамент/Учреждение_АО_оператора_и_РКН.md).

تعيين المسؤولين وفق 779-P.

تقديم لـ Rospatent / Roskomnadzor / Rosfinmonitoring.

### المرحلة 1 — Memo wrapper وchampion search (T+3…T+9 أشهر)

Memo wrapper لوزارة التنمية الاقتصادية / ديوان الحكومة: التموضع كأداة لتسريع المشاريع الوطنية (لا كإصلاح نقدي). الصياغة: «تمويل مستهدف عبر البنية التحتية المؤسسية لـ VEB.RF / الخزانة الفيدرالية، وبنك روسيا في دور المنظِّم الإشرافي».

Champion search: إيجاد حامل سياسي (نائب وزير وزارة التنمية الاقتصادية / مستشار رئيس الحكومة). دون champion لا يتحرّك المشروع.

MoU مع بنك واحد (partner bank أو reserve partner bank) وشركة تأمين واحدة.

MoU مع الإقليم التجريبي (اختيار تتارستان / تيومين).

### المرحلة 2 — التراخيص التنظيمية (T+9…T+15 شهرًا)

طلب الإدراج في سجل مشغّلي نظام معلومات DFA لدى بنك روسيا (779-P).

طلب الدخول إلى النظام القانوني التجريبي لبنك روسيا (258-FZ).

اعتماد قواعد نظام المعلومات (المادة 6 من 259-FZ).

الحصول على الاعتمادات القطاعية FSTEC / FSB.

رأي وزارة المالية بشأن الموقف الضريبي (المادة 34.2 من قانون الضرائب).

### المرحلة 3 — طور التجربة (T+15…T+24 شهرًا)

ربط القاعدة البلدية للإقليم التجريبي (50–100 منشأة).

الدورة الأولى لإصدار DFA مستهدفة على أساس تجمّع الضمانات البلدية.

تمويل مستهدف عبر VEB.RF (مصنع تمويل المشاريع) بضمانات إقليمية.

تمويل مشروع وطني (مثلًا، تجديد منشآت الخدمات أو إنشاء إسكان اجتماعي).

محاسبة العمليات ضمن البنية القانونية القائمة (دون تعديل 86-FZ).

### المرحلة 4 — التوسّع (T+24…T+36 شهرًا)

التوسّع إلى 3–5 أقاليم (تكرار النموذج).

ضمّ فئة ثانية من الضمانات (عقارات تجارية إقليمية).

ربط بنك شريك ثانٍ (التنويع).

ربط شركة تأمين ثانية.

إعداد الموقف الموحَّد بين الإدارات (بنك روسيا + وزارة المالية + وزارة التنمية الاقتصادية + VEB.RF) للدخول الأفقي إلى بنك روسيا ببنية التمويل المستهدف.

### المرحلة 5 — طور الأفق (T+36+ شهرًا)

على أساس سجل wedge المتراكم 18–24 شهرًا — الدخول إلى بنك روسيا بالموقف الموحَّد بين الإدارات.

lobby لحزمة 4 قوانين اتحادية (86-FZ، 259-FZ، قانون الميزانية، القانون المدني) — وزارة التطوير الرقمي + وزارة المالية + بنك روسيا + وزارة التنمية الاقتصادية.

لوائح فرعية، توجيه من بنك روسيا، أمر مشترك من وزارة المالية / بنك روسيا / وزارة التطوير الرقمي / Rosreestr / الخزانة الفيدرالية.

الإطلاق الكامل ببنية التمويل المستهدف.

## 5. المنطق المالي للـ wedge-pilot

### 5.1. Unit-economy للتجربة في السنة 1 (2027)

| المؤشّر | القيمة |
| --- | --- |
| تجمّع الضمانات | 50 منشأة × 100 مليون ₽ = 5 مليار ₽ |
| DFA المُصدرة | 5 مليار ₽ اسمي |
| عمولة الإصدار (0.5 %) | 25 مليون ₽ |
| عمولة الخدمة السنوية (0.3 % من stack) | 15 مليون ₽ |
| رسم المنصة على التقييم/التأمين (0.15 %) | 7.5 مليون ₽ |
| خدمات التقييم (0.8 % من الحجم) | 40 مليون ₽ |
| الإيراد الكامل للسنة 1 | ≈ 87.5 مليون ₽ |
| OpEx للسنة 1 | 70 مليون ₽ |
| EBITDA للسنة 1 | 17.5 مليون ₽ |
| هامش EBITDA للسنة 1 | 20 % |

### 5.2. التوسّع التجريبي

| السنة | الأقاليم | تجمّع الضمانات، مليار ₽ | الإيراد، مليار ₽ | هامش EBITDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 (تجربة) | 1 | 5 | 0.09 | 20 % |
| 2028 (توسّع) | 3 | 22 | 0.42 | 40 % |
| 2029 (توسّع) | 5 | 80 | 1.8 | 55 % |
| 2030 (طور الأفق) | 12 | 400 | 8.4 | 65 % |

### 5.3. Cash-runway للتجربة

تُوزَّع الجولة الأولى 15 مليون $ (1 335 مليون ₽):

24.6 مليون ₽ — تأسيس JSC والتسجيل التنظيمي.

720 مليون ₽ — CapEx لأول 18 شهرًا (المنصة، مراكز البيانات، الرخص).

502+220 = 722 مليون ₽ — OpEx السنة الأولى (مع الرواتب لأربعين شخصًا).

الحاجة التمويلية. في السيناريو الأساسي تقع الذروة في نهاية 2028 وتبلغ 1,701 مليون ₽؛ وفي السيناريو المحافظ (wedge) تبلغ 2,277 مليون ₽، لأن الإيراد ينمو أبطأ عند المصروفات نفسها. والجولة المعلنة البالغة 1.8 مليار ₽ تغطي السيناريو الأساسي بهامش، والمحافظ بنسبة 79 %؛ ويُسدّ الباقي بشريحة وسيطة.

## 6. التحليل التنافسي للـ wedge-pilot

أشار التدقيق D-2 إلى منافسين لم يُذكَروا في الـ DD. في استراتيجية wedge — الضم:

| المنافس | استراتيجية الـ wedge |
| --- | --- |
| Atomyze، Masterchain، Lighthouse، Sber CFA، Alfa CFA | الضمّ عبر نموذج كونسورتيوم. أحد مشغّلي السجل 779-P القائمين (مشغّل الصفقة وفق ترخيصه 779-P — الترخيص غير قابل للنقل بين أشخاص اعتبارية؛ تقاسم الوظائف: CPFSR — front-end/وكيل، Atomyze — مشغّل)؛ يُدرَج الباقي في خريطة الطريق كمزوّدي بنية DLT أو خدمات مكمّلة. |
| بورصة موسكو / SPB Exchange | ليست منافسة في طور wedge (لا تعمل بضمانات عقارية). شريك في السوق الثانوية لـ DFA. |
| منصة VEB.RF «ROIV» و«مصنع تمويل المشاريع» | ليست منافسة، بل مصدر تمويل مستهدف في wedge. تصبح VEB.RF الحليف المركزي. |
| DOM.RF | شريك في تورين العقارات (تخصّص في القطاع السكني). MoU بعد التجربة. |
| действующий оператор 779-P | الحماية من «قاتل» — شراكة تقنية مبكرة (مشغّل الصفقة + اتفاقية توافق؛ دون نقل ترخيص). |
| الروبل الرقمي (340-FZ) | تكامل معماري: CPFSR تعمل بالضمانات؛ الروبل الرقمي أداة تسوية. ليس منافسًا. |

## 7. الحماية من تضارب التفويض

الميزة الرئيسة للـ wedge: لا يدخل المشروع إلى بنك روسيا بطلب إصدار.

| حجّة ضد تفويض بنك روسيا | الردّ wedge |
| --- | --- |
| لا يملك بنك روسيا صلاحية الإصدار المستهدف (المواد 4 و22 و75 من 86-FZ) | في wedge — تمويل مستهدف عبر VEB.RF / الخزانة؛ لا يلزم تعديل 86-FZ |
| إصدار روبلات بضمان غير سائل — QE بمخاطر ائتمانية مخفية | في wedge — تمويل عبر VEB.RF بضمانات إقليمية؛ مخاطر الائتمان على ميزانية VEB.RF لا على بنك روسيا |
| الاحتساب المزدوج للضمانة | غير قائم في wedge: تمنح VEB.RF قرضًا حقيقيًّا مقابل ضمان حقيقي؛ DFA أداة تسوية |
| الثنائية التنظيمية (10 NPA — مشروع سياسي) | في wedge — لا يلزم أيّ تعديل في التشريع الحالي؛ فقط مواءمات ضمن 259-FZ و258-FZ |
| المدة حتى أول إصدار DFA | في wedge — T+18 شهرًا من تأسيس JSC (موعد موحَّد: انظر § 2 الربع 3 من 2027)؛ معايرة الخطوات في § 4 على هذا الـ KPI. طور الأفق بحزمة NPA — T+36…T+60 شهرًا واقعي |

## 8. معايير نجاح الـ wedge-pilot

| المعيار | القيمة | الموعد |
| --- | --- | --- |
| تأسيس JSC + تعيين المسؤولين | وفق 779-P | T+2 شهر |
| MoU مع الإقليم التجريبي | موقَّع | T+9 شهرًا |
| MoU مع البنك وشركة التأمين | موقَّع | T+9 شهرًا |
| الإدراج في سجل مشغّلي نظام معلومات DFA | محصَّل | T+12 شهرًا |
| إذن النظام القانوني التجريبي | محصَّل | T+12 شهرًا |
| الدورة الأولى لإصدار DFA مستهدفة | 5 مليار ₽ | T+18 شهرًا |
| أول تمويل مستهدف عبر VEB.RF | 5 مليار ₽ | T+19 شهرًا |
| التوسّع إلى 3 أقاليم | الإطلاق | T+24 شهرًا |
| الموقف الموحَّد بين الإدارات للدخول إلى بنك روسيا بحزمة NPA | موقَّع | T+30 شهرًا |

## 9. ما يغيّره الـ wedge-pilot في النموذج المالي

يأخذ النموذج المالي (03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md) نمط الـ wedge بعين الاعتبار في السيناريو المحافظ:

حصة السوق في السنة 10 — 7 % (مقابل 18 % في السيناريو الأساسي).

قيمة المشروع — 20.1 مليار ₽ (مقابل 63.0 مليار ₽ في السيناريو الأساسي).

الاسترداد — 3.94 سنة (مقابل 2.73 في السيناريو الأساسي).

ذروة الحاجة التمويلية — 2,277 مليون ₽ (مقابل 1,701 مليون ₽).

السيناريو المحافظ في wedge هو floor، لا يهبط دونه المشروع حتى عند الرفض الكامل للحزمة التشريعية.

## 10. الخلاصة

Wedge / pilot-light ضمن 259-FZ القائم — نقطة تحوّل استراتيجية ضرورية بنتائج بند التدقيق D5. يجعل المشروع:

واقعيًّا تنظيميًّا (لا يستلزم حزمة 4 قوانين اتحادية لانطلاقه).

محايدًا سياسيًّا (لا يهدّد تفويض بنك روسيا).

محصَّنًا ماليًّا (قيمة المشروع 20.1 مليار ₽ حتى عند رفض حزمة التعديلات).

قويًّا تفاوضيًّا (بعد 24 شهرًا من التشغيل الفعلي — موقف موحَّد للدخول إلى بنك روسيا بحزمة NPA).

هذا هو الأرتيفاكت النهائي الذي يُغلق العلامة الحمراء الاستراتيجية D5.

تاريخ الإعداد: 24.05.2026. أُعدّ: في إطار تصحيح العلامات الحمراء للتدقيق الموحَّد؛ متوائم مع النموذج المالي والإطار القانوني.